## Sheet0
省级项目支出绩效自评价表
2022年度
填报单位: | 江苏财会职业学院 |  | 项目名称: | 大型修缮
项目概况 | 启动一期工程消防整改、公寓楼及食堂外墙涂料粉刷、运动场亮化工程、食堂三楼防水改造、校园内雨污分流改造、行 政楼四楼会议室装修、学生公寓内墙粉刷及漏水维修等大型修缮项目。
评价指标 |  |  | 全年指标值 | 分值 | 评价要点及评分规则 | 实际完成值 | 得分
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 2 | 评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经 济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展 规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符 ，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范 围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项 目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执 行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%- 80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 评分。 | 达成预期 目标 | 2
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 2 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审 批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必 要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集 体决策。评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每 个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按1 00%-80%（含）、80%-60%（含）、60 %-0%评分。 | 达成预期 目标 | 2
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 2 | 评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工 作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标 与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益 和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的 项目投资额或资金量相匹配。评分规则：以上评价要点 各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成 、未达成三档，按100%-80%（含）、80%- 60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 2
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 2 | "评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的 绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 ；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。评分规则 ：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分 达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（ 含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。" | 达成预期 目标 | 2
| 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 2 | 评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配 额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。评 分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行 情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-8 0%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评 分。 | 达成预期 目标 | 2
|  | 预算编制科学性 | 科学 | 2 | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容 与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分， 是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量 是否与工作任务相匹配。评分规则：以上评价要点各占 25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未 达成三档，按100%-80%（含）、80%-60 %（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 2
过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 4 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以 及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有 完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合 同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支 出等情况。评分规则：以上评价要点各占25%权重， 每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、6 0%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 4
|  | 预算执行率 | ＝100 % | 3 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×10 0%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内 项目实际拨付的资金。评分规则：得分=资金到位率× 分值。 | 57.6 1% | 1.73
|  | 资金到位率 | 100% | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% 。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实 到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项 目期）内预算安排到具体项目的资金。评分规则：得分 =资金到位率×分值。 | 达成预期 目标 | 3
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 2 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理 等制度；②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完 整。评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要 点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100 %-80%（含）、80%-60%（含）、60%- 0%评分。 | 达成预期 目标 | 2
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 6 | 评价要点：①项目是否制定合理的实施计划，实施过程 中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定 程序实施项目，进度是否符合计划；②项目调整及支出 调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督 检查、绩效监控和评价；③项目合同书、验收报告、技 术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归 档；④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信 息支撑等是否落实到位；评分规则：以上评价要点各占 25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未 达成三档，按100%-80%（含）、80%-60 %（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 6
产出 | 数量指标 | 改造建筑面积 | ≥100 % | 5 | 评价要点：实际改造面积/拟改造面积；评分规则：每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 100. 00% | 5
|  | 修缮建筑面积 | ≥100 % | 5 | 评价要点：实际修缮面积/拟修缮面积；评分规则：每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 100. 00% | 5
| 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥100 % | 5 | 评价要点：合格数/交验数量；评分规则：每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 100. 00% | 5
| 时效指标 | 工程竣工及时性 | 及时 | 15 | 评价要点：实际竣工时间/计划竣工时间；评分规则：每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 15
成本指标
效益 | 经济效益
| 社会效益 | 危险建筑比例下降 度 | ＜上年值 | 10 | 评价要点：当年危险建筑数量小于上年危险建筑数量；评分规则：每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档。 | 达成预期 目标 | 10
|  | 建筑修复率 | ≥100 % | 10 | 评价要点：实际修复数量/计划修复数量；评分规则：每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 100. 00% | 10
|  | 安全事故发生数 | ≤0次 | 10 | 评价要点：安全事故发生次数；评分规则：每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档。 | 0.00 次 | 10
生态效益
可持续影响
满意度 | 服务对象满意度 | 教职工满意度 | ≥95% | 10 | 评价要点：教职工满意情况；评分规则：每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档。 | 96.0 0% | 10
总计 |  |  |  | 100 |  |  | 98.73
绩效等级 | 优
主要成效 | 大型修缮专项决策合理、过程管理规范，产出、效益、满意度均达到预期目标，保障学校基础设施安全，保障学校正常 运转。
存在问题 | 无
整改措施 | 无